## Página1
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semanas 13 e 14
Atividade | Inicio | Término | Status | 22/10 - 28/10 | 29/10 - 04/11 | 05/11 - 11/11 | 13/11 - 19/11 | 20/11 - 26/11 | 27/11 - 03/12 | 04/12 - 10/12 | 11/12 - 16/12 | 18/12 - 24/12 | 25/12 - 31/12 | 01/01 - 07/01 | 08/01 - 14/01 | 15/01 - 25/02
Definição do escopo do projeto e identificação dos principais stakeholders. Reuniões iniciais para a revalidação dos requisitos. | 2024-10-22 | 2024-10-28 | Concluída | bar: Semana 1
Finalizar a coleta inicial de requisitos, com base nos documentos antigos, e documentar. Definir o processo de desenvolvimento e escolher tecnologias e ferramentas principais. | 2024-10-29 | 2024-11-04 | Concluída | bar: Semana 2
Documentar o cronograma inicial do projeto com as atividades detalhadas. Revisar e ajustar o escopo e os requisitos, se necessário. Preparação para a Apresentação 1. | 2024-11-05 | 2024-11-26 | Concluída | bar: Semana 3
Detalhamento dos requisitos e revalidação com os stakeholders Início da criação do protótipo das telas principais para validação de interface e fluxo de usuário. | 2024-11-13 | 2024-11-19 | Concluída | bar: Semana 4
Finalizar o protótipo de telas principais. Iniciar a modelagem do sistema, incluindo o modelo de banco de dados e diagrama de classes. | 2024-11-20 | 2024-11-27 | Concluída | bar: Semana 5
Finalizar a modelagem do sistema e realizar ajustes no cronograma com base no progresso. Iniciar o desenvolvimento das funcionalidades básicas (desenvolvimento das primeiras rotas da API: login, signup). | 2024-11-27 | 2024-12-03 | Concluída | bar: Semana 6
Desenvolvimento adicional (desenvolvimento de novas rotas: aluno, plano, avisos, treino). Documentação parcial no diário de bordo. | 2024-12-04 | 2024-12-10 | Concluída | bar: Semana 7
Concluir desenvolvimento parcial(criação das telas do sistema e o link com a API) do sistema com funcionalidades básicas operacionais (login, signup, criação, edição e exclusão de alunoos e planos, criação de mensagem, atualização de usuário). Preparação para a Apresentação 2. | 2024-12-11 | 2024-12-16 | Concluída | bar: Semana 8
Implementação avançada: funcionalidades de agenda, frequência, notificações, upload, treino, avaliação física. Refinamento do protótipo Início dos testes de unidade e integração. |  |  | Não iniciada | bar: Semana 9
Continuação da implementação avaçada. Revisão e ajustes de interface e de código conforme feedbacks. Preparação de uma nova versão do documento de requisitos e refinamento dos protótipos de tela. |  |  | Não iniciada
Continuação da implementação avançada. Continuação dos testes do sistema. Finalização da modelagem e documentação de requisitos. |  |  | Não iniciada
Conttiuação da implemetnação. Ajustes finais nas funcionalidades e documentação. Preparação do sistema para avaliação com potenciais usuários. |  |  | Não iniciada
Conclusão da implementação avançada. Avaliação do sistema por potenciais usuários e coleta de feedbacks. Revisão final do diário de bordo. |  |  | Não iniciada